## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Contratação de serviços para elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia, contemplando Instalações para a Reforma do Hospital Estadual de Presidente Prudente
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
1 | Levantamentos Cadastrais | 0
2 | Elaboração de Estudo Preliminar e Orçamento estimado com Viabilidade Técncia e Financeira | 0
3 | Aprovações Legais | 0
4 | Elaboração dos Projetos Básicos, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 0
TOTAL |  | 0
Note on F29: Inserir o valor neste campo

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de serviços para elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia, contemplando Instalações para a Reforma do Hospital Estadual de Presidente Prudente
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias
1 | Levantamentos Cadastrais | 0 | 70% | 30%
|  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | Elaboração de Estudo Preliminar e Orçamento estimado com Viabilidade Técncia e Financeira | 0 |  | 20% | 40% | 30% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Aprovações Legais | 0 |  |  | 10% | 30% | 30% | 20% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Elaboração dos Projetos Básicos, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 0 |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0