## Slide 1: Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera
Enfa Mariana Vianna
Indaiatuba

## Slide 2: ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
GRUPO CONDUTOR: 02 médicos SF
04 enfas : 03 especialistas em obstetrícia, 01 na gestão, 02 atuando em Centros de Referência/Especialidades, 01 na Educação Permanente
Pré reuniões antes dos encontros com as unidades
Discussão sobre material e inclusão de novas referências e/ou metodologias ao manual da LC

## Slide 3: ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
Encontros com a equipe semanais e atividades de dispersão
Perfil da equipe escolhida: UBS mista, em processo de transição no seu processo de trabalho
02 equipes de SF, mais GOs e pediatras

## Slide 4: Fortalezas
Equipe: composição e experiência do grupo
Tempo disponível: educação permanente
Unidade disposta a participar
Integração e afinidade de grande parte do grupo condutor
Apoio político*

## Slide 5: Fragilidades
Equipe: grupo heterogêneo, pouco entendimento sobre o SUS e o papel da Atenção Básica, mesmo após a capacitação
Tempo disponível: sobrecarga de funções da maioria do grupo
Unidade (não) disposta a participar: muitas mudanças ao mesmo tempo
(Des)integração da equipe: especialidade x AB, desmotivação
Falta de apoio político*

## Slide 6: Resultados
LC implantada em duas unidades (unidade piloto e USF)
Falta de adesão/continuidade nas unidades implantadas (?)
Descontinuidade do processo de implantação: gestação, mudanças nas funções dos membros do grupo
Comprometimento das equipes em rever e mudar o processo de trabalho das unidades para se adequar à LC

## Slide 7: Conclusão ou lições aprendidas (?)
“ou esta é uma tarefa coletiva do conjunto dos trabalhadores de saúde, no sentido de modificar o cotidiano do seu modo de operar o trabalho no interior dos serviços de saúde, ou os enormes esforços de reformas macro-estruturais e organizacionais, nas quais nos temos metido, não servirão para quase nada” (Merhy, 2007, p. 72)
Buscar outros atores sociais: CMS, Comitê de mortalidade

## Slide 8: Conclusão ou lições aprendidas (?)
Falta de padronização dos processos de trabalho?
Reestruturação do organograma da SMS?
Outros fatores externos e políticos: aumento da mortalidade infantil e da sífilis congênita, entre outros (?)
“Os trabalhadores de saúde são produtos do sistema de relações em que estão mergulhados mas são, ao mesmo tempo, produtores desse mesmo sistema. Sujeito e objeto, no mesmo momento e em todo o tempo” (Campos, 2007, p. 242).