## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de serviços para elaboração de projetos básicos de arquitetura e engenharia, contemplando instalações para a ampliação do Ambulatório Médico de Especialidades – AME+ Araçatuba
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias
1 | Levantamentos Cadastrais | 0 | 70% | 30%
|  |  | 0 | 0
2 | Elaboração de Estudo Preliminar e Orçamento estimado com Viabilidade Técncia e Financeira | 0 |  | 30% | 50% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aprovações Legais | 0 |  |  | 10% | 40% | 40% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elaboração dos Projetos Básicos, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 0 |  |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C21: INSERIR O VALOR TOTAL NESTE CAMPO