## CRONOGRAMA
MODELO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL
Local | Rua do Hospital, 135 - Porto Primavera - Rosana -SP
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
| 2 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
| 3 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
| 4 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
| 5 | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
| 6 | FORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 10% | 30% | 60% |  | 100%
| 7 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10% | 30% | 50% | 10% | [7 empty] | 100%
| 8 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20% | 50% | 20% | 10% | [7 empty] | 100%
| 9 | PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20% | 30% | 50% | [7 empty] | 100%
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10% | 15% | 15% | 30% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
| 12 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
| 13 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
| 14 | Limpeza final de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 100% | 100%
| 15 | Administração local, mobilização e desmobilização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6.06% | 4.23% | 5.63% | 9.16% | 7.02% | 13.24% | 15.04% | 13.1% | 2.24% | 1.69% | 3.13% | 4.79% | 6.11% | 6.1% | 2.46% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## PLANILHA
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL
Local | Rua do Hospital, 135 - Porto Primavera - Rosana -SP
L.S.:
B.D.I.=
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | $ UNIT. | $ UNIT. C/ BDI | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
| 1.1 | LOCAÇÃO DAS OBRA DE EDIFICAÇÃO
CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 4.5 |  |  | 0
CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 2157 |  |  | 0
CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 |  |  | 0
CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 180 |  |  | 0
CDHU | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 30 |  |  | 0
| 2 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 0
| 2.1 | DEMOLIÇÃO
CDHU | 01.02.091 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 150 |  |  | 0
CDHU | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | M3 | 105.73 |  |  | 0
CDHU | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 2157 |  |  | 0
CDHU | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 4299.4 |  |  | 0
CDHU | 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | M2 | 4299.4 |  |  | 0
CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 83 |  |  | 0
CDHU | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | M2 | 2157 |  |  | 0
CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 4.8 |  |  | 0
CDHU | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | UN | 75 |  |  | 0
CDHU | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UN | 20 |  |  | 0
CDHU | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M | 200 |  |  | 0
CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 918 |  |  | 0
CDHU | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 46 |  |  | 0
CDHU | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | UN | 10 |  |  | 0
CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 203 |  |  | 0
| 3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 3.1 | ESTACAS PERFURADAS | 8 | 282
CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 2256 |  |  | 0
| 3.3 | BLOCO-50x50x50 |  | 282
CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 50.76 |  |  | 0
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 3.525 |  |  | 0
CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 94 |  |  | 0
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2605.68 |  |  | 0
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 35.25 |  |  | 0
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 35.25 |  |  | 0
CDHU | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 15.51 |  |  | 0
| 3.4 | BALDRAME |  | 704.9
CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 126.882 |  |  | 0
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 7.049 |  |  | 0
CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 422.94 |  |  | 0
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4511.36 |  |  | 0
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 56.392 |  |  | 0
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 56.392 |  |  | 0
CDHU | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 70.49 |  |  | 0
| 4 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
| 4.1 | PILARES |  | 282
CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 112.8 |  |  | 0
CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 2070.8952 |  |  | 0
CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 11.28 |  |  | 0
CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 11.28 |  |  | 0
| 5 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 28.196 |  |  | 0
CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 422.94 |  |  | 0
CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 2031.91 |  |  | 0
| 6 | FORRO |  |  |  |  | 0
| 6.1 | FORRO
CDHU | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | M2 | 2031.91 |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
| 7.1 | PORTAS INTERNAS
CDHU | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 40 |  |  | 0
CDHU | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 43 |  |  | 0
| 7.3 | JANELAS E PORTAS DE VIDROS TEMPERADO
Venezianas
CDHU | 25.01.090 | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial | M2 | 144 |  |  | 0
10mm
CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 8.4 |  |  | 0
CDHU | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 4 |  |  | 0
8mm
CDHU | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M2 | 222.52 |  |  | 0
CDHU | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 77 |  |  | 0
| 7.3 | CLARABOIA/DOMO
CDHU | 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 44 |  |  | 0
| 8 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
| 8.1 | REBOCO DAS PAREDES
CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 4063.82 |  |  | 0
CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 4063.82 |  |  | 0
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 3426.5 |  |  | 0
CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 637.32 |  |  | 0
| 9 | PISO |  |  |  |  | 0
| 9.1 | INTERNO |  | 2031.91
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 304.7865 |  |  | 0
CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 162.5528 |  |  | 0
CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 101.5955 |  |  | 0
CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 2031.91 |  |  | 0
CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 2031.91 |  |  | 0
CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 1056 |  |  | 0
| 9.2 | EXTERNO |  | 400
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 6 |  |  | 0
CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 32 |  |  | 0
CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 28 |  |  | 0
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
| 10.1 | ÁGUA
Tubulação - Água
CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 84 |  |  | 0
CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 183 |  |  | 0
CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 259 |  |  | 0
CDHU |  | Registro
CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 18 |  |  | 0
CDHU | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 22 |  |  | 0
CDHU | 47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 22 |  |  | 0
CDHU | 10.2 | ESGOTO
CDHU |  | Tubulação
CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 147 |  |  | 0
CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 139 |  |  | 0
CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 290 |  |  | 0
CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 26 |  |  | 0
CDHU | 10.3 | LOUÇAS E METAIS
CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 27 |  |  | 0
CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 37 |  |  | 0
CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 37 |  |  | 0
CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 37 |  |  | 0
CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 39 |  |  | 0
CDHU | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 15 |  |  | 0
| 10.4 | Acessórios
CDHU | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 15 |  |  | 0
CDHU | 44.03.020 | Meia saboneteira de louça de embutir | UN | 37 |  |  | 0
CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 27 |  |  | 0
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 0
| 11.1 | Entrada de Energia
CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 50 |  |  | 0
CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 250 |  |  | 0
| 11.2 | Cx Estampadas
CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 2200 |  |  | 0
CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 440 |  |  | 0
CDHU | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 110 |  |  | 0
| 11.3 | Fiação
CDHU | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1100 |  |  | 0
CDHU | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 4950 |  |  | 0
CDHU | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 1650 |  |  | 0
CDHU | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1650 |  |  | 0
| 11.4 | Tomadas e Interruptor
CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 246 |  |  | 0
CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 82 |  |  | 0
CDHU | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 53 |  |  | 0
| 11.5 | Disjuntores
CDHU | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 |  |  | 0
CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 136 |  |  | 0
CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 22 |  |  | 0
| 11.6 | Iluminação
CDHU | 41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | UN | 130 |  |  | 0
CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 238 |  |  | 0
CDHU | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 22 |  |  | 0
| 12 | PINTURA |  |  |  |  | 0
| 12.1 | Interna
CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 6386 |  |  | 0
CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 6386 |  |  | 0
CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 76.194 |  |  | 0
CDHU | 12.2 | Externa
CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 1284 |  |  | 0
| 13 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
CDHU | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 210 |  |  | 0
CDHU | 46.26.070 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | UN | 3 |  |  | 0
CDHU | 46.09.340 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | UN | 6 |  |  | 0
CDHU | 42.01.080 | Niple duplo galvanizado de 2´ | UN | 10 |  |  | 0
CDHU | 46.09.110 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | UN | 15 |  |  | 0
CDHU | 46.09.060 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | UN | 6 |  |  | 0
CDHU | 46.26.070 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | UN | 20 |  |  | 0
CDHU | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 10 |  |  | 0
CDHU | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 42 |  |  | 0
CDHU | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 6 |  |  | 0
CDHU | 43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 43.10.452 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 3 |  |  | 0
CDHU | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 300 |  |  | 0
CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 8 |  |  | 0
CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 5 |  |  | 0
CDHU | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 47.05.280 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 4 |  |  | 0
CDHU | 50.01.170 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | UN | 3 |  |  | 0
CDHU | 50.01.110 | Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável | UN | 3 |  |  | 0
CDHU | 50.01.190 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | UN | 1 |  |  | 0
CDHU | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 3 |  |  | 0
CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 34 |  |  | 0
CDHU | 39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 250 |  |  | 0
CDHU | 46.07.020 | Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões | M | 420 |  |  | 0
CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 80 |  |  | 0
CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1400 |  |  | 0
CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 38 |  |  | 0
| 14 | Limpeza final de obra |  |  |  |  | 0
CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 2157 |  |  | 0
| 15 | Administração local, mobilização e desmobilização |  |  |  |  | 0
| Acórdão 2622/2013 TCU | Administração local, mobilização e desmobilização. (adaptado de Maçahiko Tisaka - Orçamento na Contrução Civil - PINI) - Incluindo engenheiro junior e funcionários de limpeza, materiais e equipamentos para adm local, mob e desmob. | GL | 1 |  |  | 0
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 0

## Planilha Resumida
MODELO PLANILHA RESUMO
Obra | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL
Local | Rua do Hospital, 135 - Porto Primavera - Rosana -SP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2 | DEMOLIÇÃO | 0
3 | FUNDAÇÃO | 0
4 | ESTRUTURA | 0
5 | ALVENARIA | 0
6 | FORRO | 0
7 | ESQUADRIAS | 0
8 | REVESTIMENTO | 0
9 | PISO | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS | 0
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0
12 | PINTURA | 0
13 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 0
14 | Limpeza final de obra | 0
15 | Administração local, mobilização e desmobilização | 0
| TOTAL | 0

## ESTRUTURA (hidden)
TABELA DE FERRAGEM
CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA
OBRA
CRECHE "ANA MALDONADO BERTO"
LOCAL
JACI
CIDADE
BROCAS PERFURADAS |  |  | 282 | unidade
QUADRO DE FERRAGEM
Nº | DIAMETRO | QUANT. | COMPR. | TOTAL
1 | 5,0mm | 2820 | 0.9 | 2538
2 | 10mm | 1128 | 3 | 3384
[8 empty] | 0.032 | 0.00080423 | 6.4338
QUADRO DE PESO | [7 empty] | 0.042 | 0.0013854 | 11.0833
Nº | DIAMETRO | PESO | COMPR. | TOTAL - KG +10% |  |  |  | 0.05 | 0.0019634 | 15.7076
1 | 5,0mm | 0.16 | 2538 | 446.688 |  |  |  | 0.063 | 0.0031172 | 24.9374
2 | 10mm | 0.63 | 3384 | 2345.112 |  |  |  | 0.08 | 0.0050264 | 40.2114
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2791.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0078538 | 62.8303
QUADRO DE BARRAS
Nº | DIAMETRO | COMPR. | BARRAS | TOTAL - KG + 10%
1 | 5,0mm | 2538 | 211.5 | 446.688 | BALDRAME |  | 704.9 |  | BROCAS |  | 145
2 | 10mm | 3384 | 282 | 2345.112 | 9.46 | 12 | 113.52 |  | 4 | 12 | 48
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2791.8 | 3.46 | 11 | 38.06 |  | 1 | 11 | 11
|  |  | KG/M² | 25.2108 | 3.46 | 11 | 38.06 |  | 1 | 11 | 11
CONCRETO |  |  |  |  | 5.5 | 11 | 60.5 |  | 2 | 11 | 22
QUANT. | PROFUND. | ML | Ø | VOLUME (m3) | 2.25 | 1 | 2.25 |  | 2 | 1 | 2
282 | 8 | 2256 | 0.25 | 110.7384 | 33.39 | 1 | 33.39 |  | 10 | 1 | 10
|  | 0 | 0.25 | 0 | 3.46 | 8 | 27.68 |  | 2 | 8 | 16
|  |  | TOTAL | 110.7384 | 5.29 | 2 | 10.58 |  | 3 | 2 | 6
BLOCO |  |  | 100X50X50 |  | 2.5 | 2 | 5 |  | 1 | 2 | 2
|  | 282 | 50X50X50 |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 2
QUADRO DE FERRAGEM |  |  |  |  | 33.39 | 1 | 33.39 |  | 10 | 1 | 10
Nº | DIAMETRO | QUANT. | COMPR. | TOTAL | 12 | 1 | 12 |  | 5 | 1 | 5
3 | 8,0mm | 2820 | 2.1 | 5922
4 | 8,0mm | 0 | 2.1 | 0 | [5 empty] | 23.7
5 | 8,0mm | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 11.87
QUADRO DE PESO | [9 empty] | 11.83
Nº | DIAMETRO | PESO | COMPR. | TOTAL - KG + 10%
3 a 5 | 8mm | 0.4 | 5922 | 2605.68
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2605.68
QUADRO DE BARRAS
Nº | DIAMETRO | COMPR. | BARRAS | TOTAL - KG + 10%
3 a 5 | 8mm | 5922 | 493.5 | 2605.68
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2605.68
|  |  | KG/M² | 73.92
CONCRETO
QUANT | LATERAL | LATERAL | ALTURA | VOLUME (m3)
0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
282 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35.25
|  |  | CONCRETO | 35.25
FORMA / 3
QUANT | LATERAL | LATERAL | ALTURA | VOLUME (m3)
0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
282 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 94
|  |  | FORMA | 94
[5 empty] | 9.15 | 4 | 36.6
BALDRAMES |  | 704.9 | ml |  | 6.15 | 1 | 6.15
QUADRO DE FERRAGEM |  |  |  |  | 18.4 | 3 | 55.2
Nº | DIAMETRO | QUANT. | COMPR. | TOTAL | 12 | 1 | 12
109.95
6 | 5,0mm | 4028 | 1.2 | 4833.6
7 | 10mm | 2 | 704.9 | 1409.8
8 | 10mm | 5 | 704.9 | 3524.5
QUADRO DE PESO
Nº | DIAMETRO | PESO | COMPR. | TOTAL - KG + 10%
6 | 5,0mm | 0.16 | 4833.6 | 850.7136
7 e 8 | 10mm | 0.63 | 4934.3 | 3419.4699
|  |  | TOTAL - KG +10% | 4270.1835
QUADRO DE BARRAS
Nº | DIAMETRO | COMPR. | BARRAS | TOTAL - KG + 10%
6 | 5,0mm | 4833.6 | 402.8 | 850.7136
7 e 8 | 10mm | 4934.3 | 411.1917 | 3419.4699
|  |  | TOTAL - KG +10% | 4270.1835
|  |  | KG/M² | 75.7232
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (m3)
| 704.9 | 0.2 | 0.4 | 56.392
|  |  | CONCRETO | 56.392
FORMA / 3
| COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | VOLUME (m3)
| 704.9 | 0.4 | 2 | 187.9733
|  |  | FORMA | 187.9733
PILARES |  |  | 13x30
|  | 282 | 10x20
100x15
QUADRO DE FERRAGEM
Nº | DIAMETRO | QUANT. | COMPR. | TOTAL
9 | 5mm | 0 | 0.85 | 0
10 | 10mm | 0 | 4 | 0
9a | 5mm | 2820 | 0.55 | 1551
10a | 10mm | 1128 | 2.3 | 2594.4
11 | 5mm | 0 | 2.3 | 0
12 | 12,5mm | 0 | 6 | 0
QUADRO DE PESO
Nº | DIAMETRO | PESO | COMPR. | TOTAL - KG
9; 9a e 11 | 5,0mm | 0.16 | 1551 | 272.976
10 e 10a | 10mm | 0.63 | 2594.4 | 1797.9192
12 | 12,5mm | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2070.8952
QUADRO DE BARRAS
Nº | DIAMETRO | COMPR. | BARRAS | TOTAL - KG + 10%
9; 9a e 11 | 5,0mm | 1551 | 129.25 | 272.976
10 e 10a | 10mm | 2594.4 | 216.2 | 1797.9192
12 | 12,5mm | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2070.8952
CONCRETO
QUANT | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (m3)
0 | 0.3 | 0.13 | 3.5 | 0
282 | 0.2 | 0.1 | 2 | 11.28
0 | 1 | 0.15 | 6 | 0
|  |  | CONCRETO | 11.28
FORMA / 3
QUANT | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (m3)
0 | 0.3 | 0.13 | 3.5 | 0
282 | 0.2 | 0.1 | 2 | 112.8
0 | 1 | 0.15 | 6 | 0
|  |  | FORMA | 112.8
PAREDE E RESPALDO |  |  | 704.9 | ml |  | 6.15 | 5 | 30.75
QUADRO DE FERRAGEM | [5 empty] | 18.4 | 3 | 55.2 | 85.95
Nº | DIAMETRO | QUANT. | COMPR. | TOTAL |  | 12 | 2 | 24
13 | 8,0mm | 5 | 704.9 | 3524.5
14 | 5,0mm | 4028 | 0.85 | 3423.8
15 | 8,0mm | 4 | 50.05 | 200.2
QUADRO DE PESO
Nº | DIAMETRO | PESO | COMPR. | TOTAL - KG
14 | 5,0mm | 0.16 | 3423.8 | 602.5888
13 e 15 | 8,0mm | 0.4 | 3724.7 | 1638.868
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2241.4568
QUADRO DE BARRAS
Nº | DIAMETRO | COMPR. | BARRAS | TOTAL - KG + 10%
14 | 5,0mm | 3423.8 | 285.3167 | 602.5888
13 e 15 | 8,0mm | 3724.7 | 310.3917 | 1638.868
|  |  | TOTAL - KG +10% | 2241.4568
|  |  | KG/M² | 81.5339
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME (m3)
| 704.9 | 0.13 | 0.3 | 27.4911
|  |  | CONCRETO | 27.4911
FORMA / 3
| COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | VOLUME (m3)
| 704.9 | 0.3 | 2 | 140.98
|  |  | FORMA | 140.98
RESUMO
QUADRO DE PESO
Nº | DIAMETRO | PESO | COMPR. | TOTAL - KG
1 | 5,0mm | 0.16 | 12346.4 | 1975.424
2 | 8mm | 0.4 | 9646.7 | 3858.68
3 | 10mm | 0.63 | 10912.7 | 6875.001
4 | 12,5mmm | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL + 10% | 13980.0155
QUADRO DE BARRAS
Nº | DIAMETRO | COMPR. | BARRAS | TOTAL - KG + 10%
1 | 5,0mm | 12346.4 | 1028.8667 | 2172.9664
2 | 8mm | 9646.7 | 803.8917 | 4244.548
3 | 10mm | 10912.7 | 909.3917 | 7562.5011
4 | 12,5mmm | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL + 10% | 13980.0155
CONCRETO
| VOLUME (m3) | 241.1515
| KG/m3 | 57.9719

## QUANTIDADES (hidden)
ALVENARIA |  |  | ALTURA | 2031.91 |  |  | PERIMETRO |  |  | 2031.91
9.46 | 12 | 113.52 | 3.5 | 397.32 |  |  | 9.46 | 2 | 11 | 208.12
3.46 | 11 | 38.06 | 4.5 | 171.27 |  |  | 3.46 | 2 | 11 | 76.12
3.46 | 11 | 38.06 | 3.5 | 133.21 |  |  | 33.39 | 2 | 1 | 66.78
5.5 | 11 | 60.5 | 3.5 | 211.75 |  |  | 2.5 | 2 | 1 | 5
2.25 | 1 | 2.25 | 3.5 | 7.875 |  |  | 3.46 | 2 | 4 | 27.68
33.39 | 1 | 33.39 | 4.5 | 150.255 |  |  | 5.29 | 2 | 1 | 10.58
3.46 | 8 | 27.68 | 3.5 | 96.88 | 2114.7
5.29 | 2 | 10.58 | 3.5 | 37.03
|  |  | 3.5 | 0
|  |  | 3.5 | 0
2.5 | 2 | 5 | 3.5 | 17.5
1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 10.5
33.39 | 1 | 33.39 | 4.5 | 150.255
12 | 1 | 12 | 4.5 | 54
AREA |  | 2031.91
38.06 | 9.46 | 360.0476
52.52 | 2.5 | 131.3
14.4 | 2.6 | 37.44
5.6 | 4 | 22.4
AREA COBERTURA
COBERTURA |  | 2911
49.88 | 12.96 | 646.4448
14.4 | 3 | 43.2
5.3 | 4.5 | 23.85
COMEEIRA |  | 169
49.88 | 1 | 49.88
19.7 | 1 | 19.7
CLAHA OU RUFO |  | 258.69
49.88 | 2 | 99.76
19.7 | 2 | 39.4
12.96 | 2 | 25.92
4.5 | 2 | 9
VIDRO 8MM |  |  | 113.388
20 | 2.2 | 1.7 | 74.8
12 | 1.27 | 2.2 | 33.528
2 | 1.15 | 2.2 | 5.06
34
REVEST. AZULEJO |  |  | 637.32
10 | 3 | 11 | 330
AREA PISO |  | 2031.91 |  |  | RODAPE |  | 544.5751
38.06 | 9.46 | 360.0476 |  |  | 38.06 | 9.46 | 360.0476
49.875 | 2.5 | 124.6875 |  |  | 49.875 | 2.5 | 124.6875
14.4 | 2.6 | 37.44 |  |  | 14.4 | 2.6 | 37.44
5.6 | 4 | 22.4 |  |  | 5.6 | 4 | 22.4
CALÇAMENTO |  | 400
1284 | 2 | 2568
12 | 1 | 12
PINTURA
LOCAL | Massa Parede |  | x | Area | Massa Laje | x | Area
Dorm | 25.84 | 3 | 11 | 852.72 | 27.4 | 11 | 301.4
Banh | 27.41 |  |  |  | 5.56 | 11 | 61.16
Circ | 110.04 | 3 | 1 | 330.12 | 131.3 | 1 | 131.3
Exames | 11.88 | 3 | 3 | 106.92 | 34.6 | 1 | 34.6
Postp | 12.44 | 3 | 1 | 37.32 | 20.79 | 1 | 20.79
Par. Int | 62.52 | 3 | 1 | 187.56 |  | 1 | 0
|  |  |  | 4229 | TOTAL |  | 2157
6386
Par Exet | 163.56 | 4.5 | 1 | 1284 |  | 1 | 0
Latex