## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTE
UNIDADE |  | COMPLEXO TENENTE PENA
OBJETO |  | REFORMA - COBERTURA
LOCAL |  | RUA TENENTE PENA, - BOM RETIRO
FONTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MAT MO | TOTAL
.01 | CPOS | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
.01.01 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 2686.5195 |  | 0
.01.02 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 3319.328 |  | 0
.01.03 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 383.1515 |  | 0
.01.04 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 239 |  | 0
.01.05 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 1291.61 |  | 0
.01.06 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 679.7 |  | 0
.01.07 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvena | M3 | 6 |  | 0
.02 |  | COBERTURA |  |  |  | 0
.02.01 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | M2 | 2248.0632 |  | 0
.02.02 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 3319.328 |  | 0
.02.03 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 11494.545 |  | 0
.02.04 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de | M2 | 4155.7295 |  | 0
.02.05 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 201.1 |  | 0
.02.06 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 1291.61 |  | 0
.02.07 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN | M | 580.9 |  | 0
.03 |  | MEZANINO METÁLICO |  |  |  | 0
.03.01 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 39071.3175 |  | 0
.03.02 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 1647 |  | 0
.03.03 | 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | M2 | 919.2257 |  | 0
.04 |  | OUTROS |  |  |  | 0
.04.01 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 1 |  | 0
.04.02 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 1 |  | 0
.04.03 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 540 |  | 0
.04.04 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 375 |  | 0
.04.05 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 375 |  | 0
.05 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
.05.01 | 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A | UN | 1 |  | 0
.05.02 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 823.5 |  | 0
.05.03 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 111 |  | 0
.05.04 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 20 |  | 0
.05.05 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 941.1667 |  | 0
.05.06 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UN | 174 |  | 0
.05.07 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 36 | UN | 87 |  | 0
.06 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0
.06.01 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 6005.8475 |  | 0
.07 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
.07.01 |  | Administração local conforme Acórdão TCU 2622 - 6,23% | GL | 1 |  | 0
| TOTAL - SEM BDI |  |  |  |  | 0
| BDI | xx% |  |  |  | #VALUE!
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | #VALUE!

## 183 Cronograma
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTE
UNIDADE: |  | COMPLEXO TENENTE PENA
OBJETO: |  | REFORMA - COBERTURA
LOCAL: |  | RUA TENENTE PENA - BOM RETIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| Itens | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
| 1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0 | Mês 1: 0; Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 2 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.48%
| 3 | MEZANINO METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.48%
| 4 | OUTROS | 0 | Mês 1: 0; Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0 | 0
|  |  |  | 10% |  |  | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5%
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0
[9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 6 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | Mês 4: 0; Mês 8: 0; Mês 12: 0; Mês 18: 0 | 0
[7 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25%
| 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.48%
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - xx%% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RESUMO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTE
UNIDADE: |  | COMPLEXO TENENTE PENA
OBJETO: |  | REFORMA - COBERTURA
LOCAL: |  | RUA TENENTE PENA - BOM RETIRO
PLANILHA RESUMO
| Itens | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR
| 1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0
| 2 | COBERTURA | 0
| 3 | MEZANINO METÁLICO | 0
| 4 | OUTROS | 0
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
| 6 | LIMPEZA DA OBRA | 0
| 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
TOTAL |  |  | 0
BDI - xx% |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0