## Cronograma GNACS
Cronograma de Auditorias Programadas Ano - 2008
Auditoria | Profissionais | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Aud. de Serviço | Mafalda | Planej. |  | Encaminha/o | Aplicação pelo DRS | Consolidação pelo GNACS | Relatório final | Planej. | Encaminha/o | Aplicação pelo DRS | Consolidação pelo GNACS | Relatório final
Roseli | bar: Janeiro; Março to Novembro
Serviços de Cirurgia Bariatrica | Ana | Fevereiro: Planej.; Maio: Encaminha/o; Junho: Aplicação pelo DRS; Agosto: Consolidação pelo GNACS; Setembro: Relatório final
Marcelo | bar: Março to Setembro
Roseli | bar: Março to Setembro
Rede de Cardiologia | Ana | Janeiro: Planej.; Junho: Encaminha/o; Julho: Aplicação pelo DRS; Setembro: Consolidação pelo GNACS; Novembro: Relatório final
Cida | bar: Janeiro; Março to Novembro
Claudio | bar: Janeiro; Março to Novembro
Marcelo | bar: Janeiro; Março to Novembro
Com.Obrigatórias | Vanderlei | Maio: Planej.; Julho: Encaminha/o; Agosto: Aplicação pelo DRS; Outubro: Consolidação pelo GNACS; Novembro: Relatório Final
Medicamentos Alto Custo | Bete | Maio: Planej.; Julho: Aplicação pelo DRS; Setembro: Consolidação pelo GNACS; Outubro: Relatório Final
Radioterapia | Nadia | Janeiro: Planej.; Março: Aplicação pelo DRS; Abril: Consolidação pelo GNACS; Maio: Relatório Final
Rede de Saúde Auditiva | Accacio | Janeiro: Planej.; Março: Encaminha/o; Abril: Aplicação pelo DRS; Maio: Consolidação pelo GNACS; Junho: Relatório final
Ana | bar: Janeiro; Março to Junho
UTI | Bete | Março: Planej.; Maio: Encaminha/o; Junho: Aplicação pelo DRS; Agosto: Consolidação pelo GNACS; Setembro: Relatório final
Maria Emília | bar: Março to Setembro
VDRL Internação | Marcelo | Janeiro: Planej.; Abril: Encaminha/o; Maio: Aplicação pelo DRS; Junho: Consolidação pelo GNACS; Julho: Relatório final
Vanderlei | bar: Janeiro; Março to Julho
Legenda | Planejamento | Março: Encaminha/o; Maio: Aplicação pelo DRS; Julho: Consolidação pelo GNACS; Novembro: Relatório final

## Cronograma Auditores
Cronograma de Auditorias Programadas Ano - 2008
Auditoria | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Aud. de Serviço | Planej. |  | Encaminha/o | Aplicação pelo DRS | Consolidação pelo GNACS | Relatório final | Planej. | Encaminha/o | Aplicação pelo DRS | Consolidação pelo GNACS | Relatório final
Serviços de Cirurgia Bariatrica | Fevereiro: Planej.; Maio: Encaminha/o; Junho: Aplicação pelo DRS; Agosto: Consolidação pelo GNACS; Setembro: Relatório final
Rede de Cardiologia | Janeiro: Planej.; Junho: Encaminha/o; Julho: Aplicação pelo DRS; Setembro: Consolidação pelo GNACS; Novembro: Relatório final
Com.Obrigatórias | Maio: Planej.; Julho: Encaminha/o; Agosto: Aplicação pelo DRS; Outubro: Consolidação pelo GNACS; Novembro: Relatório Final
Medicamentos Alto Custo | Maio: Planej.; Julho: Aplicação pelo DRS; Setembro: Consolidação pelo GNACS; Outubro: Relatório Final
Rede de Saúde Auditiva | Janeiro: Planej.; Março: Encaminha/o; Abril: Aplicação pelo DRS; Maio: Consolidação pelo GNACS; Junho: Relatório final
UTI | Março: Planej.; Maio: Encaminha/o; Junho: Aplicação pelo DRS; Agosto: Consolidação pelo GNACS; Setembro: Relatório final
VDRL Internação | Janeiro: Planej.; Abril: Encaminha/o; Maio: Aplicação pelo DRS; Junho: Consolidação pelo GNACS; Julho: Relatório final
Legenda | Março: Encaminha/o; Maio: Aplicação pelo DRS; Julho: Consolidação pelo GNACS; Novembro: Relatório final